Приложение 2 к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ -о

**П Л А Н**

 **мероприятий реализации регионального Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Планируемый результат**  |
|  | Разработка методических рекомендаций по работе со школами с низкими образовательными результатами | февраль | Методические рекомендации , размещенные на странице проект ВЕКТОР УСПЕХА |
|  | Создание проекта «ВЕКТОР УСПЕХА» в целях информационно-методического сопровождения управленческих команд школ с низкими образовательными результатами | февраль | Положение о проектном офисе |
|  | Проведение цикла семинаров «ВЕКТОР УСПЕХА» по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся | февраль- июнь | Разработана программа постоянно действующего семинара по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся |
|  | Подготовка аналитической справки по итогам обучения на федеральных ресурсах педагогов школ, показывающих низкие образовательные результаты | февраль | Аналитическая справка с итогами обучения |
|  | Информационное сопровождение на информационно-образовательном портале Ивановской области «ПЕДСОВЕТ№37.РУ» | в течение года | Функционирование интернет-страницы с информационно-методическими материалами проекта |
|  | Проведение организационно-тематических совещаний для заместителей руководителей муниципальных органов управления образованием, специалистов муниципальных методических служб, имеющих школы с низкими результатами обучения, директоров общеобразовательных организаций, заместителей директоров, курирующих направление работы по оценке качества образования  | в течение года | Знакомство круга участников проекта ШНОР с целями, задачами проекта ВЕКТОР УСПЕХА, с планом мероприятий сопровождения школ с низкими образовательными результатами |
|  | Проведение онлайн-стажировок на базе резильентных школ | февраль-март  | Отчет о проведении стажировок |
|  | Проведение промежуточного и итогового мониторинга результативности программ развития по повышению результатов образовательной деятельности в школах с низкими образовательными результатамиСсылки на формы мониторинга с целью выявления факторов риска низких образовательных результатов:Для руководителей МОУО <https://forms.gle/LyDhMFKHupjgsLFJ8>Для директоров школ <https://forms.gle/yej1QAtXiF1Tf43n6>Для учителей<https://forms.gle/oLyaKXNksVByY7YLA> | февраль  | Аналитическая справка с рекомендациями по принятию управленческих решений |
|  | Проведение семинаров РКЦ «Семейная академия» «Педагогические инструменты для работы с немотивированными обучающимися»<https://pedsovet37.ru/page/vectoranons> | март – май  | Аналитическая справка |
|  | Организация мероприятий по преодолений риска низких образовательных результатов по предметам руководителями и членами предметных сообществ Ивановской области и региональных отделений предметных ассоциаций. | март-июнь | Аналитическая справка по итогам работы предметных сообществ и ассоциаций |
|  | В рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  | в течение года | Аналитическая справка по итогам консультирования |
|  | Проведение адресных консультаций по преодолению рисков  | февраль-апрель  | Программа консультаций по актуальным вопросам преодоления зон риска |